## 工作记录
2017-08-21 | [5 empty] | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-08-28
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
高凯 | 修复各种资源冲突，修复玩家移动bug | 调整基础技能、火焰技能、等多个技能
蒋云峰 | 修复玩家移动bug | 延迟释放飞行物以匹配动画
曾雨佳
陈飞宇
余三刀
彭诗云

## 总进度
总进度
UI
| Loading | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
| 登录界面 | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
| 主界面 | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
| 选角界面 | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
| 游戏界面 | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
| 结算界面 | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
| 充值界面 | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
| 弹框 | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
| 改名界面 | 功能制作 | UI资源制作 | 资源替换和功能调整 | 测试 | 验收
美术
| 场景 | 裸模导出 | 碰撞盒绑定 | 真实资源替换 | 测试 | 验收
游戏玩法
| 角色动作 | 功能制作 | 美术资源 | 测试 | 验收
技能机制
| 向正前方召唤 | 功能制作 | 测试
| 击退 | 功能制作 | 测试
| 障碍穿透 | 功能制作 | 测试
| 持续伤害 | 功能制作 | 测试
技能表现
| 1) 魔法球 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 2) 火元素 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 3) 水元素 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 4) 雷元素 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 5) 土元素 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 6) 火和水 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 7) 火和雷 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 8) 火和土 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 9) 水和雷 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 10) 水和土 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
| 11) 雷和土 | 功能制作 | 测试 | 调整 | 验收
游戏流程
| 匹配 | 功能制作
| 游戏过程 | 功能制作
| 结算 | 功能制作

## 待办事项
事项 | 责任人 | 进度
各技能表现调优 | 高凯，鲜肉 | 0
基础技能
火技能
土技能
雷技能
水技能
延迟创建飞行物 | 高凯，老蒋
向正前方召唤 | 高凯，老蒋
击退 | 高凯，老蒋
障碍穿透 | 高凯，老蒋
持续伤害 | 高凯，老蒋
UI制作 | 余三刀，彭诗云
血瓶特效 | 鲜肉
移动闪烁 | 高凯，老蒋 | 完成

## Sheet1
技能制作流程
| 策划表格 | 特效配合
前摇动作
创建飞行物时间
前摇特效
发射特效
命中特效
飞行物速度
技能范围
特殊效果